**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016**

Hoja \_\_1\_\_ de \_\_1\_\_

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

**UNIDAD RESPONSABLE:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| **1 Hoja 1 de 6**  **1 Hoja 2 de 6**  **3 Hoja 2 de 6**  **1,2 Hoja 3 de 6**  **1 Hoja 4 de 6**  **3 Hoja 4 de 6**  **1 Hoja 5 de 6**  **2 Hoja 6 de 6**  **3 Hoja 6 de 6** | **METAS:**  No se requirieron evaluaciones individuales debido a que se utilizaron otras estrategias dentro de las sesiones.  Debido a que se llevaron a cabo diversas campañas se pasó la meta programada.  No fué posible elaborar los protocolos de acción para esta actividad por lo cual no se trabajó en ella.  No fue posible cumplir la meta programada debido a que se trabajó más en la impartición de pláticas del área preventiva.  Se realizó más difusión a la programada debido a las campañas de prevención que se realizan.  Fueron los menores que se requirió canalizar.  No se adquirió el equipo por falta de presupuesto.  Se requirieron más asesorías y estudios psicológicos.  Son los expedientes que se iniciaron de acuerdo a las personas que acudieron a solicitar consultas por primera vez.  **PRESUPUESTO:**  Se ejerció menos recurso al presupuestado debido a liquidaciones de personal adscrito a la dependencia. |