**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016**

Hoja \_\_1\_\_ de \_\_2\_\_

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

**UNIDAD RESPONSABLE:** DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| 2 Hoja 1 de 22  3 Hoja 1 de 22  6 Hoja 4 de 22  7 Hoja 4 de 22  8 Hoja 4 de 22  12 Hoja 5 de 22  13 Hoja 5 de 22  15 Hoja 5 de 22  1 Hoja 7 de 22  2 Hoja 8 de 22  5 Hoja 8 de 22  10 Hoja 9 de 22  13 Hoja 9 de 22  3,4,5,7 Hoja 12 de 22  8 Hoja 12 de 22  6 Hoja 15 de 22  9 hoja 16 de 22  11 Hoja 16 de 22  12 Hoja 16 de 22 | **METAS:**  No se llevó a cabo el Programa “Arte al Aire” a las colonias debido a los eventos que se realizaron para los festejos del 6 de Abril.  No se realizó este año.  No se solicitaron donaciones.  Fueron los servicios que se requirieron.  No se realizaron debido a que no fueron solicitadas por escuelas.  Se realizaron presentaciones por peticiones de Jardines de niños. Esta meta es permanente durante todo el año por error solo se programó una meta.  Se registro mucha afluencia de estudiantes.  No se realizaron debido a que se apoyo a stand de paralibros.  No se realizó debido a que se trabajó en otras actividades.  No se pudo conformar el nuevo Consejo durante este trimestre, se realizará en el próximo.  Se realizó un solo festejo para todos los maestros en el área urbana.  No se realizó el viaje programado por falta de presupuesto.  Aún no se abre la convocatoria para el Programa.  Fueron los que se requirieron para promocionar los eventos de las fiestas del 6 de Abril.  No se requirieron rotulados, se utilizaron solo lonas y espectaculares.  No se ha podido realizar por falta de presupuesto.  Se realizaron más presentaciones debido a invitaciones.  Se recibieron más solicitudes para presentaciones.  Sólo se realizó una presentación dentro de los festejos del 6 de Abril. |

**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016**

Hoja \_\_2\_\_ de \_\_2\_\_

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

**UNIDAD RESPONSABLE:** DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| 16 Hoja 17 de 22  1,2 Hoja 18 de 22  1 Hoja 21 de 22  5 Hoja 22 de 22 | Se realizó una presentación no programada por cierre de talleres.  No se han podido realizar debido a que las actividades se llevan cabo dentro del museo y en estos momentos no esta operando.  Hay convenios en trámite pero no se pudo concretar ninguno.  No se pudo realizar por falta de recursos.  **PRESUPUESTO:**  Se ejerció menos recurso a lo presupuestado debido a que por la situación económica se recortaron actividades de los festejos del 6 de Abril. |