**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016**

Hoja \_\_1\_\_ de \_\_2\_\_

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**UNIDAD RESPONSABLE:** DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| 2 Hoja 1 de 22  1 Hoja 4 de 22  6 Hoja 4 de 22  7 Hoja 4 de 22  8,9 Hoja 4 de 22  10 Hoja 5 de 22  13 Hoja 5 de 22  15,16 Hoja 5 de 22  17 Hoja 5 de 22  18 Hoja 5 de 22  2 Hoja 6 de 22  2 Hoja 8 de 22  15 Hoja 10 de 22  2 Hoja 11 de 22  4 Hoja 11 de 22  3 Hoja 12 de 22  3,4,5 Hoja 13 de 22  7 Hoja 14 de 22  6 Hoja 15 de 22  7 Hoja 15 de 22 | **METAS:**  No se llevó a cabo el Programa “Arte al Aire” a las colonias por falta de presupuesto.  No se recibieron invitaciones para capacitaciones.  No se solicitaron donaciones.  No se realizaron por falta de presupuesto.  Se realizaron más actividades debido a que fueron solicitadas por escuelas.  No se cumplió la meta debido a que disminuyeron las charlas por el periodo vacacional escolar.  Se registro mucha afluencia de estudiantes.  No se realizaron debido al periodo vacacional.  No se solicitó el edificio por parte de artistas.  Se recibieron folletos y libros para distribución.  Fueron los que se realizaron debido al periodo vacacional escolar.  No se han realizado reuniones del Consejo.  No se realizaron festejos por falta de presupuesto.  Este recurso se encuentra asignado en Presidencia Municipal.  Ya no se realiza la prueba enlace.  Sólo se requirió un viaje para gestión.  No se han podido realizar por falta de presupuesto.  No ha salido la convocatoria para PACMYC  No se realizaron por falta de presupuesto.  Se realizó una capacitación más debido a que se requería. |

**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016**

Hoja \_\_2\_\_ de \_\_2\_\_

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**UNIDAD RESPONSABLE:** DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| 10 Hoja 16 de 22  11,12 Hoja 16 de 22  13 Hoja 16 de 22  1,2,3 Hoja 18 de 22  1 Hoja 21 de 22  8 Hoja 22 de 22 | Sólo se recibió una invitación.  Se recibieron más solicitudes para presentaciones.  No se recibieron invitaciones foráneas.  No se han podido realizar debido a que las actividades se llevan cabo dentro del museo y en estos momentos no esta operando.  Hay convenios en trámite pero no se pudo concretar ninguno.  No se pudo realizar por falta de recursos.  **PRESUPUESTO:**  Se ejerció más recurso a lo presupuestado debido a que se realizaron mas eventos |